## Gantt
PLANNING GANTT — PROJET PILPRO
Sans travail le week-end — heures supplémentaires uniquement en soirée
N° | Jour | Tâche | Début | Fin | Durée (h) | Type | Statut | Avancement | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00
1 | Aujourd'hui | Trello : déclaration du projet, du groupe + captures | 9:00 | 11:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  | Normal | Normal
2 | Aujourd'hui | Rendu TP : rapport PowerPoint | 11:00 | 13:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  |  |  | Normal | Normal
3 | Aujourd'hui | Rendu TP : export PDF + vérification | 13:00 | 13:30 | 0.5 | Normal | À faire | 0% | [5 empty] | Normal
4 | 07/10 | Analyse du cahier des charges | 8:00 | 10:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | Normal | Normal
5 | 07/10 | Définition des besoins et contraintes | 10:00 | 12:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  |  | Normal | Normal
6 | 07/10 | Conception de l'architecture réseau | 13:00 | 15:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | [5 empty] | Normal | Normal
7 | 07/10 | Schéma réseau + architecture détaillée | 15:00 | 18:00 | 3 | Normal | À faire | 0% | [7 empty] | Normal | Normal | Normal
8 | 07/10 | Soir : vérification de l'architecture | 18:00 | 20:00 | 2 | Heure sup | À faire | 0% | [10 empty] | Heure sup | Heure sup
9 | 08/10 | Plan d'adressage IP | 8:00 | 10:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | Normal | Normal
10 | 08/10 | Préparation des équipements | 10:00 | 12:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  |  | Normal | Normal
11 | 08/10 | Configuration réseau / VLAN / routage | 13:00 | 15:30 | 2.5 | Normal | À faire | 0% | [5 empty] | Normal | Normal | Normal
12 | 08/10 | Configuration FortiGate | 15:30 | 18:00 | 2.5 | Normal | À faire | 0% | [8 empty] | Normal | Normal
13 | 08/10 | Soir : vérifications de la configuration | 18:00 | 20:00 | 2 | Heure sup | À faire | 0% | [10 empty] | Heure sup | Heure sup
14 | 09/10 | VPN / IPsec | 8:00 | 10:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | Normal | Normal
15 | 09/10 | SD-WAN | 10:00 | 12:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  |  | Normal | Normal
16 | 09/10 | Zabbix / supervision | 13:00 | 15:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | [5 empty] | Normal | Normal
17 | 09/10 | Configuration badgeuse | 15:00 | 17:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | [7 empty] | Normal | Normal
18 | 09/10 | Configuration ouverture de porte | 17:00 | 18:00 | 1 | Normal | À faire | 0% | [9 empty] | Normal
19 | 09/10 | Soir : tests badgeuse / porte | 18:00 | 20:00 | 2 | Heure sup | À faire | 0% | [10 empty] | Heure sup | Heure sup
|  | TOTAL |  |  | 37.5
| Légende : | Heures normales | Heures supplémentaires (soir)
| Note : | Modifier les colonnes 'Statut' et 'Avancement' pour suivre la progression. Les colonnes horaires (J à U) se recalculent automatiquement.

## Synthèse
SYNTHÈSE DU PROJET PILPRO
Jour | Heures normales | Heures sup. | Total (h)
Aujourd'hui | 4.5 | 0 | 4.5
07/10 | 9 | 2 | 11
08/10 | 9 | 2 | 11
09/10 | 9 | 2 | 11
TOTAL | 31.5 | 6 | 37.5