# Hôpital de campagne – Dossier réseau : matériel, coûts et planning

Réseaux & Télécoms – synthèse regroupant le matériel, l'installation, les abonnements Internet et le planning

# 1. Contexte et hypothèses

Le diagramme fourni est l'architecture de référence idéale ; aucun équipement n'est ajouté, retiré ou déplacé. Chaque équipement du diagramme est associé à un modèle réel, crédible, compatible et raisonnable financièrement.

- Périmètre : bâtiment existant, câblage et génie civil intérieur déjà réalisés (donc non comptés) ; génie civil extérieur exclu.

- Prix : indicatifs HT (2025-2026), à confirmer par devis. Les liens Internet proviennent du document fourni.

- Pare-feu : OPNsense (comme dans le diagramme). Le PDF des liens mentionne un Stormshield : avec ce modèle, prévoir environ 1 000 à 1 500 € de plus.

- Équipe : planning calculé pour une équipe de 2 personnes (scénarios 1 à 3 personnes au chapitre 8).

# 2. Équipements identifiés dans le diagramme

| Zone | Équipements |
| --- | --- |
| Zone Firewall / WAN | 1 Internet avec 3 liens (FTTO, Free, 5G de secours) ; 1 switch L2 d'accès WAN ; 1 pare-feu OPNsense (.254, IDS/VPN/Radius/portail captif) ; 1 switch L2 de distribution côté firewall |
| Cœur de routage OSPF (liens /30) | 2 routeurs de cœur (10.0.0.0/30, 10.0.0.4/30) ; 2 routeurs de distribution (haut : LAN 1 / LAN 2, bas : LAN 4) ; 2 routeurs en VRRP vers le hall d'accueil (10.0.0.24/30 et 10.0.0.28/30) |
| LAN 1 – Salle d'opération (192.168.1.0/24) | 1 switch L2 |
| LAN 2 – Laboratoire/Stock (192.168.2.0/24) | 1 switch L2, 1 borne Wi-Fi |
| LAN 3 – Hall d'accueil (192.168.3.0/24) | 1 switch L2, 1 borne Wi-Fi (roaming avec LAN 2), 1 capteur/objet MQTT, 2 PC, 1 téléphone IP |
| LAN 4 – Chambre hôpital (192.168.4.0/24) | 1 switch L2, 1 téléphone IP |
| LAN 5 – Serveurs (192.168.5.0/24) | 1 switch L2, 4 serveurs (Windows DHCP/DNS/AD, WEB/BDD, MQTT/Node-RED, téléphonie) |

# 3. Matériel retenu

Prix indicatifs HT. Fichier Excel associé : onglet « Matériel ».

| Équipement du diagramme | Marque | Modèle | Qté | Prix unitaire | Prix total | Rôle / caractéristiques |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pare-feu OPNsense | Deciso | DEC740 (OPNsense préinstallé) | 1 | 900 € | 900 € | IDS/IPS Suricata, VPN, Radius, portail captif, ~10 Gb/s, ports 10GbE SFP+ et 2,5GbE |
| Switch L2 WAN (liens FTTO/FTTH/5G) | TP-Link | Omada SG2210P (ou TL-SG108E) | 1 | 100 € | 100 € | 8 ports gigabit, VLAN 802.1Q, administrable |
| Switch L2 côté firewall | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | 450 € | 450 € | 24 ports gigabit, 4 SFP, VLAN, STP, LACP |
| Routeurs de cœur et distribution (OSPF) | MikroTik | RB5009UG+S+IN | 6 | 220 € | 1 320 € | OSPF, VRRP, 7 ports gigabit + 1 SFP+ 10G |
| Switch L2 LAN 1 (salle d'opération) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | 330 € | 330 € | 24 ports gigabit, PoE+ 100 W, VLAN |
| Switch L2 LAN 2 (labo/stock) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | 330 € | 330 € | PoE+ pour alimenter la borne Wi-Fi |
| Switch L2 LAN 3 (hall) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | 330 € | 330 € | PoE pour borne, téléphone IP et capteur |
| Switch L2 LAN 4 (chambre) | Cisco | CBS250-8PP-D | 1 | 150 € | 150 € | 8 ports PoE+, sans ventilateur (silencieux) |
| Switch L2 LAN 5 (serveurs) | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | 450 € | 450 € | Liaisons stables vers les serveurs, SFP en liaison montante |
| Bornes Wi-Fi (LAN 2 et LAN 3, roaming) | Ubiquiti | UniFi U6 Pro (ou TP-Link EAP650) | 2 | 160 € | 320 € | Wi-Fi 6, PoE, roaming 802.11r/k/v, SSID par VLAN, Radius |
| Contrôleur Wi-Fi | Ubiquiti | UniFi Cloud Gateway / contrôleur logiciel | 1 | 0 € à 130 € | 0 € à 130 € | Gestion centralisée du roaming (logiciel sur serveur = gratuit) |
| Serveur Windows DHCP/DNS/AD (.1) | Dell | PowerEdge T150 + Windows Server 2022 Essentials | 1 | 1 200 € | 1 200 € | Xeon E-2300, 16 Go ECC, 2 disques en RAID 1 |
| Serveur WEB/BDD (.2) | Dell | PowerEdge T150 | 1 | 1 000 € | 1 000 € | Linux, MariaDB (3306), application web (3000) |
| Serveur MQTT/Node-RED (.3) | Intel | NUC 13 Pro (ou Raspberry Pi 5, ≈ 100 €) | 1 | 450 € | 450 € | Mosquitto (1883), Node-RED (1880), dashboard (8883) |
| Serveur de téléphonie (.4) | Dell | OptiPlex Micro (Asterisk/FreePBX) | 1 | 450 € | 450 € | Appels internes SIP, léger |
| Téléphones IP (LAN 3 et LAN 4) | Yealink | SIP-T31P | 2 | 50 € | 100 € | SIP, PoE, 2 ports gigabit |
| Capteur MQTT (MQTTS) | Shelly / Milesight | Passerelle capteur compatible MQTT TLS | 1 | 80 € | 80 € | Publie en MQTT sur TLS |
| PC (hall d'accueil) | Dell | OptiPlex 3000 Micro | 2 | 550 € | 1 100 € | Poste d'accueil, Ethernet gigabit |
| TOTAL MATÉRIEL |  |  |  |  | 9 060 € à 9 190 € |  |

# 4. Choix importants

Pare-feu : Deciso DEC740. Vendu avec OPNsense préinstallé (IDS/IPS, VPN, Radius, portail captif). Alternative moins chère : mini-PC fanless Protectli VP2420 (≈ 350 €) avec OPNsense installé à la main.

Routeurs OSPF : MikroTik RB5009. Point critique du budget : des Cisco ISR4000 coûteraient 1 500 à 3 000 € pièce. Le RB5009 gère OSPF et VRRP, et ses ports gigabit couvrent tous les liens /30. Six routeurs identiques simplifient la maintenance. Alternative « entreprise » : Cisco ISR1100 (≈ 600 €).

Switchs L2 : Cisco CBS250/350. Gamme « Business » abordable et bien documentée. Les modèles PoE alimentent bornes Wi-Fi et téléphones IP sans injecteurs. Alternative : TP-Link Omada SG2428P (≈ 220 €).

Wi-Fi : UniFi U6 Pro. Le roaming entre LAN 2 et LAN 3 demande un contrôleur commun et 802.11r/k/v. Alternative : TP-Link Omada EAP650 (≈ 100 €) avec contrôleur OC200.

Serveurs. Serveurs Dell pour les rôles critiques (AD, WEB/BDD) ; les rôles MQTT et téléphonie, plus légers, passent sur des mini-PC. Virtualiser sur un hôte Proxmox réduirait le coût, mais le diagramme prévoit 4 serveurs distincts.

# 5. Compatibilité et VLAN

- Ethernet/fibre : tout en gigabit cuivre, SFP libres sur les switchs Cisco pour d'éventuelles liaisons fibre.

- PoE : les CBS250-PP fournissent 100 W, suffisant pour une borne, un téléphone IP et un capteur par LAN.

- VLAN : tous les switchs gèrent 802.1Q, quel que soit le nombre de VLAN (4, 5 ou davantage). Le plan VLAN ne change pas le matériel, seulement la configuration.

- Routage : MikroTik et OPNsense parlent OSPF ; VRRP est supporté par les deux routeurs du hall.

- Sécurité : Radius d'OPNsense (802.1X), TLS pour MQTTS, portail captif pour les invités.

- DHCP : le serveur Windows étant dans le LAN 5, activer le relais DHCP sur les routeurs et créer une étendue par VLAN.

- Roaming Wi-Fi : même SSID associé au même VLAN sur les bornes des LAN 2 et 3.

# 6. Liens Internet : abonnements et installation

Source : document « Coût des liens Internet, hôpital de campagne » fourni. Montants HT indicatifs. Ordre de bascule du pare-feu : Orange, puis Free, puis 5G.

| Lien | VLAN | Abonnement mensuel | Installation (une fois) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fibre Orange FTTO | 10 | 300 € à 1 700 € | 0 € à 3 500 € | Fibre dédiée entreprise, GTR 4 h, débit symétrique. Frais selon distance au réseau opérateur (génie civil exclu). |
| Fibre Free (Freebox Pro) | 20 | 40 € | 0 € | Fibre mutualisée, sans garantie de rétablissement. Installation à confirmer auprès de Free. |
| 5G data pro (double SIM) | 30 | 20 € à 60 € | 0 € | Lien de secours ; cartes SIM de quelques dizaines d'euros (négligeable). |
| TOTAL |  | 360 € à 1 800 € | 0 € à 3 500 € |  |

Soit 4 320 € à 21 600 € par an pour les abonnements. Le lien Orange FTTO (garantie de rétablissement en 4 h, débit symétrique) explique l'essentiel de l'écart. La fibre Free est mutualisée, sans garantie de rétablissement : à préciser dans le rapport.

# 7. Coûts d'installation et récapitulatif

Hypothèses : ingénieur réseau 650 €/jour, technicien 450 €/jour, aléas 10 %. Si l'installation est faite en interne, la main d'œuvre tombe à zéro.

| Poste | Type | Qté (j ou u) | Prix unitaire | Total | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cordons de brassage et multiprises | Fourniture | 1 | 300 € | 300 € | Forfait |
| Routeur 5G (ex. Teltonika RUTX50) | Fourniture | 1 | 400 € | 400 € | Cité dans le PDF des liens, absent du tableau matériel |
| Onduleurs (1 gros + 3 petits) | Fourniture | 1 | 1 000 € | 1 000 € | Optionnel, hors diagramme (voir Hypothèses) |
| Montage physique des équipements | Main d'œuvre | 2 | 450 € | 900 € | Technicien : fixation en baie, brassage, étiquetage |
| Configuration de tous les équipements | Main d'œuvre | 20 à 24 | 650 € | 13 000 € à 15 600 € | Ingénieur réseau : firewall, routeurs, switchs, Wi-Fi, serveurs, postes |
| Gestion de projet et recette | Main d'œuvre | 3 | 650 € | 1 950 € | Coordination, documentation, tests finaux |
| Frais d'installation des liens Internet | Opérateurs | 1 | 0 € à 3 500 € | 0 € à 3 500 € | Selon le PDF des liens (0 à 3 500 €) |
| SOUS-TOTAL INSTALLATION (hors aléas) |  |  |  | 17 550 € à 23 650 € |  |

| Récapitulatif | Estimation (min à max) |
| --- | --- |
| Matériel réseau | 9 060 € à 9 190 € |
| Installation (fournitures, main d'œuvre, liens) | 17 550 € à 23 650 € |
| Aléas (10 %) | 2 661 € à 3 284 € |
| TOTAL À L'INSTALLATION | 29 271 € à 36 124 € |
| dont main d'œuvre (hors aléas) | 15 850 € à 18 450 € |
| total si installation faite en interne (aléas inclus) | 11 836 € à 15 829 € |
| Abonnements Internet par mois | 360 € à 1 800 € |
| Abonnements Internet par an | 4 320 € à 21 600 € |
| COÛT DE LA PREMIÈRE ANNÉE (installation + 12 mois) | 33 591 € à 57 724 € |

# 8. Planning estimé

Durées en jours ouvrés, pour une équipe de 2 personnes. Le planning détaillé (avec diagramme de Gantt) est dans l'onglet « Planning » du fichier Excel.

| N° | Phase | Durée (jours, min à max) | Début – fin (jours, min – max) | Remarque |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Étude et commandes (plan IP/VLAN, devis, commandes) | 5 à 10 | 5 – 10 | Commander les liens en priorité. |
| 2 | Livraison du matériel | 5 à 15 | 10 – 25 | Selon le stock du revendeur. |
| 3 | Raccordement des liens Internet | 10 à 60 | 10 – 60 | 5G en quelques jours, Free 2 à 6 sem., Orange FTTO 4 à 12 sem. |
| 4 | Montage physique (baies, brassage, étiquetage) | 2 à 2 | 12 – 27 | Dès réception du matériel. |
| 5 | Configuration (firewall, routeurs, switchs, Wi-Fi, serveurs, postes) | 10 à 12 | 22 – 39 | Charge en jours-homme divisée par l'effectif. |
| 6 | Tests et recette (bascule, roaming, VRRP, sauvegardes) | 3 à 5 | 25 – 44 | Documentation incluse. |
| 7 | Mise en service interne et prise en main | 1 à 2 | 26 – 46 | Réseau interne sur 5G/Free si Orange pas prêt. |
|  | Mise en service complète (tous les liens prêts) |  | 5,2 à 12 sem. | Dépend surtout du délai de l'Orange FTTO. |

Réseau interne en service : environ 5,2 à 9,2 semaines. Tous liens prêts : jusqu'à 12 semaines, car l'Orange FTTO est le lien le plus long (4 à 12 semaines). Le réseau peut fonctionner sur 5G ou Free en attendant.

| Scénario | Effectif | Réseau interne prêt (sem.) | Tous liens prêts (sem.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 seule personne (projet scolaire) | 1 | 7,2 à 11,6 | 7,2 à 12 |
| Équipe de 2 | 2 | 5,2 à 9,2 | 5,2 à 12 |
| Équipe de 3 | 3 | 4,5 à 8,4 | 4,5 à 12 |

Pour gagner du temps : commander les liens en premier, préconfigurer les équipements en atelier avant livraison, et utiliser du matériel déjà en stock chez le revendeur (1 à 2 semaines gagnées).

# 9. Points d'attention

- Stormshield ou OPNsense : le PDF des liens cite un Stormshield, le diagramme un OPNsense. À trancher avant de passer commande.

- Onduleurs : fourniture annexe ajoutée (≈ 1 000 €), hors diagramme ; paramétrable dans le fichier Excel.

- Windows Server Essentials : pas de licences d'accès (CAL) mais limité à 25 utilisateurs.

- Devis : tous les montants sont des estimations ; seuls les devis des revendeurs et des opérateurs font foi.