## Synthèse
Hôpital de campagne – Synthèse du chiffrage informatique et réseau
Projet étudiant. Prix HT estimés 2025-2026 (à confirmer par devis). Budget de la première année : achats + installation + 12 mois de services.
Poste | Montant HT | Part du total HT | Source
Total matériel | 12475 | 23.45% | Onglet Matériel
Total logiciels | 1000 | 1.88% | Onglet Logiciels et licences
Total licences | 2400 | 4.511% | CAL Windows Server
Total abonnements (12 mois) | 8535 | 16.04% | Onglet Abonnements
Total sécurité | 1800 | 3.384% | Onglet Sécurité
Total supervision | 130 | 0.2444% | Onglet Supervision
Total maintenance | 2290 | 4.305% | Onglet Maintenance
Installation et main d'œuvre | 21200 | 39.85% | Onglet Installation
Aléas | 3367.5 | 6.33% | % sur matériel + installation
TOTAL HT | 53197.5 | 100%
TVA | 10639.5 |  | Taux défini dans Hypothèses
TOTAL TTC | 63837
Coûts récurrents annuels (années suivantes)
Renouvellement des logiciels | 0
Abonnements (12 mois) | 8535
Sécurité (renouvellements) | 270
Supervision (récurrent) | 0
Maintenance (récurrent) | 1000
TOTAL RÉCURRENT ANNUEL HT | 9805
TOTAL RÉCURRENT ANNUEL TTC | 11766
Indicateurs complémentaires
Amortissement annuel du matériel (HT) | 2335.9286 |  | Information : matériel / durée d'amortissement
Projection sur 3 ans (HT) | 72807.5 |  | Année 1 + 2 années de coûts récurrents
Projection sur 3 ans (TTC) | 87369
Mise en service du réseau interne (semaines, max) | 9.2 |  | Onglet Planning
Mise en service complète, tous liens (semaines, max) | 12 |  | Limitée par l'Orange FTTO

## Matériel
Matériel
Prix HT estimés (2025-2026). Jaune = option ou champ à compléter (quantité 0). Pare-feu, NAS, extension mémoire et pièces de rechange sont comptés dans Sécurité, Supervision et Maintenance.
Catégorie | Équipement | Marque | Modèle | Quantité | Prix unitaire HT | Total HT | Durée d'amortissement (ans) | Rôle | Remarques | Amortissement annuel HT | Statut du prix
Réseau | Routeur OSPF (cœur et distribution) | MikroTik | RB5009UG+S+IN | 6 | 220 | 1320 | 5 | Routage OSPF, VRRP entre les LAN | 6 routeurs identiques : maintenance simplifiée | 264 | Estimation
Réseau | Switch L2 WAN (3 liens) | TP-Link | Omada SG2210P | 1 | 100 | 100 | 5 | Reçoit FTTO, Free et 5G (VLAN 10/20/30) | Alternative : TL-SG108E | 20 | Estimation
Réseau | Switch L2 côté firewall | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | 450 | 450 | 7 | Distribution côté pare-feu | 4 ports SFP | 64.2857 | Estimation
Réseau | Switch L2 LAN 5 (serveurs) | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | 450 | 450 | 7 | Raccorde les 4 serveurs | SFP en liaison montante | 64.2857 | Estimation
Réseau | Switch L2 PoE LAN 1, 2 et 3 | Cisco | CBS250-24PP-4G | 3 | 330 | 990 | 7 | Accès salle d'opération, labo, hall ; alimente bornes, téléphone, capteur | PoE+ 100 W | 141.4286 | Estimation
Réseau | Switch L2 PoE LAN 4 (chambre) | Cisco | CBS250-8PP-D | 1 | 150 | 150 | 7 | Accès chambre, téléphone IP | Sans ventilateur (silencieux) | 21.4286 | Estimation
Réseau | Borne Wi-Fi | Ubiquiti | UniFi U6 Pro | 2 | 160 | 320 | 5 | Wi-Fi 6 LAN 2 et LAN 3, roaming 802.11r/k/v | Alternative : TP-Link EAP650 | 64 | Estimation
Réseau | Module SFP 1G (liaisons montantes fibre) | Compatible Cisco/MikroTik | SFP 1000BASE-SX | 4 | 40 | 160 | 5 | Liaisons fibre entre locaux si nécessaire | HYPOTHÈSE : à confirmer selon les distances | 32 | Estimation
Réseau | Routeur 5G (lien de secours) | Teltonika | RUTX50 | 1 | 400 | 400 | 5 | Lien de secours VLAN 30 | Cité dans le PDF des liens ; ONT Orange/Free fournis par les opérateurs | 80 | Estimation
Serveurs | Serveur AD / DHCP / DNS (.1) | Dell | PowerEdge T150 (sans OS) | 1 | 750 | 750 | 5 | Annuaire, DHCP, DNS, fichiers, impression | Xeon E-2300, 16 Go ECC, 2 disques RAID 1 ; OS compté dans Logiciels | 150 | Estimation
Serveurs | Serveur WEB / BDD (.2) | Dell | PowerEdge T150 | 1 | 1000 | 1000 | 5 | Application web (3000), MariaDB (3306), hyperviseur des VM de supervision | Mémoire portée à 32 Go (voir Supervision) | 200 | Estimation
Serveurs | Serveur MQTT / Node-RED (.3) | Intel | NUC 13 Pro | 1 | 450 | 450 | 4 | Mosquitto 1883/8883, Node-RED 1880 | Alternative : Raspberry Pi 5 (≈ 100 €) | 112.5 | Estimation
Serveurs | Serveur de téléphonie (.4) | Dell | OptiPlex Micro | 1 | 450 | 450 | 4 | Asterisk / FreePBX, appels SIP internes | Léger | 112.5 | Estimation
Postes et périphériques | Poste informatique accueil | Dell | OptiPlex 3000 Micro | 2 | 550 | 1100 | 4 | Postes du hall d'accueil (LAN 3) | Windows 11 Pro inclus | 275 | Estimation
Postes et périphériques | Écran 24" | Dell | P2425H | 2 | 140 | 280 | 5 | Écrans des 2 postes d'accueil |  | 56 | Estimation
Postes et périphériques | Postes utilisateurs supplémentaires | Dell | OptiPlex 3000 Micro | 0 | 550 | 0 | 4 | Postes complémentaires éventuels | À COMPLÉTER (0 par défaut) | 0 | Estimation
Postes et périphériques | Imprimante laser réseau | HP | LaserJet Pro M404dn | 2 | 280 | 560 | 5 | Impression via le serveur Windows (.1) | AJOUT DEMANDÉ ; emplacement à définir ; IP réservée en DHCP | 112 | Estimation
Postes et périphériques | Téléphone IP | Yealink | SIP-T31P | 2 | 50 | 100 | 4 | Téléphonie SIP (LAN 3 et LAN 4) | PoE, 2 ports gigabit | 25 | Estimation
Postes et périphériques | Capteur MQTT (MQTTS) | Milesight / Shelly | Passerelle capteur MQTT TLS | 1 | 80 | 80 | 5 | Publie en MQTT sur TLS (LAN 3) | Modèle exact à choisir | 16 | Estimation
Baies et câblage | Baie 19" 18U (local technique) | Digitus ou équivalent | Baie 18U 600 mm | 1 | 450 | 450 | 10 | Héberge routeurs, switchs, serveurs | À retirer si une baie existe déjà | 45 | Estimation
Baies et câblage | Coffret mural 19" 9U | Digitus ou équivalent | Coffret 9U | 4 | 150 | 600 | 10 | Switchs des LAN 1 à 4 | À retirer si existant | 60 | Estimation
Baies et câblage | Panneau de brassage 24 ports Cat6 | Digitus ou équivalent | 24 ports RJ45 Cat6 | 5 | 55 | 275 | 10 | Brassage des liaisons |  | 27.5 | Estimation
Baies et câblage | Cordon de brassage RJ45 Cat6 | Générique | 0,5 à 2 m | 60 | 4 | 240 | 5 | Liens switchs, routeurs, serveurs |  | 48 | Estimation
Baies et câblage | Bloc multiprises rackable (PDU) | Générique | PDU 19" 8 prises | 5 | 40 | 200 | 8 | Alimentation des baies |  | 25 | Estimation
Baies et câblage | Accessoires (passe-câbles, vis, étiquettes) | Divers | Forfait | 1 | 100 | 100 | 5 | Finitions de baie |  | 20 | Estimation
Alimentation | Onduleur rack 1500 VA | APC | Smart-UPS SMT1500RMI2U | 1 | 650 | 650 | 5 | Protège serveurs et cœur de réseau | Batteries à remplacer tous les 3 à 5 ans | 130 | Estimation
Alimentation | Onduleur 1000 VA | APC | Back-UPS BX1000MI | 3 | 150 | 450 | 5 | Protège les switchs des LAN 1 à 4 | Couverture partielle (à compléter) | 90 | Estimation
Outillage | Outillage réseau et PC de maintenance (lot) | Divers | Lot | 1 | 400 | 400 | 5 | Testeur de câbles, câbles console, outils | Estimation globale | 80 | Estimation
TOTAL MATÉRIEL | [5 empty] | 12475 |  |  |  | 2335.9286
Sous-totaux par catégorie | [5 empty] | Total HT
Réseau | [5 empty] | 4340
Serveurs | [5 empty] | 2650
Postes et périphériques | [5 empty] | 2120
Baies et câblage | [5 empty] | 1865
Alimentation | [5 empty] | 1100
Outillage | [5 empty] | 400

## Logiciels et licences
Logiciels et licences
Logiciels de sécurité, supervision et sauvegarde : voir onglets Sécurité et Supervision. Jaune = option (quantité 0).
Catégorie | Logiciel | Éditeur | Type de licence | Quantité | Durée | Prix unitaire HT | Total HT | Renouvellement annuel HT | Fonction / utilité | Statut du prix
Système d'exploitation | Windows Server 2022 Standard | Microsoft | Perpétuelle (OEM) | 1 | Perpétuelle | 1000 | 1000 | 0 | Serveur .1 : AD, DHCP, DNS, fichiers, impression | Estimation
Système d'exploitation | Windows 11 Pro | Microsoft | OEM (inclus avec le PC) | 2 | Perpétuelle | 0 | 0 | 0 | Système des postes d'accueil, jonction au domaine AD | Gratuit / inclus
Système d'exploitation | Debian 12 / Ubuntu Server 24.04 LTS | Debian / Canonical | Libre (GPL) | 4 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | VM WEB/BDD, VM supervision, VM journaux, serveur MQTT | Gratuit / inclus
Système d'exploitation | FreePBX / Asterisk | Sangoma (open source) | Libre (GPL) | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Téléphonie SIP interne (serveur .4) | Gratuit / inclus
Virtualisation | Proxmox VE | Proxmox Server Solutions | Libre (AGPL) | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Hyperviseur sur le serveur .2 (VM web/BDD, Zabbix, Wazuh) | Gratuit / inclus
Licences d'accès | CAL utilisateur Windows Server 2022 | Microsoft | Licence d'accès (par utilisateur) | 50 | Perpétuelle | 48 | 2400 | 0 | Droit d'accès des utilisateurs à l'AD, aux fichiers et à l'impression | Estimation
Gestion des utilisateurs | Active Directory Domain Services + GPO | Microsoft | Inclus avec Windows Server | 1 | Perpétuelle | 0 | 0 | 0 | Comptes, groupes, droits, stratégies de sécurité | Gratuit / inclus
Gestion des équipements | GLPI | Teclib' / open source | Libre (GPL) | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Inventaire des équipements et gestion des tickets | Gratuit / inclus
Gestion des équipements | UniFi Network Application | Ubiquiti | Gratuit (contrôleur logiciel) | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Gestion centralisée des bornes Wi-Fi et du roaming | Gratuit / inclus
Services applicatifs | MariaDB | MariaDB Foundation | Libre (GPL) | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Base de données (port 3306) | Gratuit / inclus
Services applicatifs | Application web du projet (port 3000) | Projet (interne) | Développement interne | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Application web de l'hôpital | Gratuit / inclus
Services applicatifs | Eclipse Mosquitto | Eclipse Foundation | Libre (EPL) | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Broker MQTT / MQTTS (1883 / 8883) | Gratuit / inclus
Services applicatifs | Node-RED | OpenJS Foundation | Libre (Apache 2.0) | 1 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Flux de données IoT (1880) | Gratuit / inclus
Bureautique | LibreOffice | The Document Foundation | Libre (MPL) | 2 | Illimitée | 0 | 0 | 0 | Bureautique des postes d'accueil | Gratuit / inclus
TOTAL | [6 empty] | 3400 | 0
dont licences d'accès (CAL) | [6 empty] | 2400
dont logiciels | [6 empty] | 1000
Option : Microsoft 365 (SaaS) : voir onglet Abonnements

## Abonnements
Abonnements et services
Coût mensuel = quantité × prix unitaire mensuel. Coût total = coût annuel × durée / 12. Jaune = option (quantité 0). Liens Internet : document fourni.
Service | Fournisseur | Type d'abonnement | Coût mensuel HT | Coût annuel HT | Durée (mois) | Coût total HT | Quantité | Prix unitaire mensuel HT | Conditions particulières | Statut du prix
Fibre dédiée FTTO (VLAN 10) | Orange Business | Fibre entreprise, GTR 4 h | 600 | 7200 | 12 | 7200 | 1 | 600 | Débit symétrique, rétablissement en 4 h. Fourchette du document : 300 à 1 700 €/mois. | Estimation (fourchette fournie)
Fibre Free Pro (VLAN 20) | Free Pro | Freebox Pro, fibre mutualisée | 40 | 480 | 12 | 480 | 1 | 40 | Sans garantie de rétablissement ; installation à confirmer auprès de Free. | Document fourni
5G data pro double SIM (VLAN 30) | Opérateur mobile (à choisir) | Forfait data pro 5G | 40 | 480 | 12 | 480 | 1 | 40 | Lien de secours ; fourchette du document : 20 à 60 €/mois. | Estimation (fourchette fournie)
Téléphonie externe (trunk SIP) | Opérateur VoIP (à choisir) | Trunk SIP, 2 canaux | 20 | 240 | 12 | 240 | 2 | 10 | HYPOTHÈSE : mettre la quantité à 0 si la téléphonie reste interne. | Estimation
Sauvegarde externalisée 1 To | Synology C2 ou Backblaze B2 | Stockage cloud | 10 | 120 | 12 | 120 | 1 | 10 | Copie hors site (règle 3-2-1). | Estimation
Nom de domaine | Registrar (à choisir) | Annuel (15 € HT/an) | 1.25 | 15 | 12 | 15 | 1 | 1.25 | Certificats TLS via Let's Encrypt (gratuit). | Estimation
Microsoft 365 (SaaS) – option | Microsoft | Par utilisateur et par mois | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 12.5 | OPTION : mettre la quantité au nombre d'utilisateurs pour l'inclure. | Estimation
TOTAL |  |  | 711.25 | 8535 |  | 8535

## Sécurité
Sécurité
Équipements et logiciels de sécurité. Jaune = option (quantité 0). Prix HT estimés.
Catégorie | Élément | Marque / Éditeur | Nature | Quantité | Prix unitaire HT | Périodicité | Total année 1 HT | Récurrent annuel HT | Rôle / remarques | Statut du prix
Pare-feu | Pare-feu OPNsense (appliance) | Deciso | Matériel | 1 | 900 | Une fois | 900 | 0 | DEC740 : routage, IDS/IPS, VPN, Radius, portail captif ; bascule des 3 liens | Estimation
Pare-feu | OPNsense Community Edition | Deciso (open source) | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Pare-feu, Suricata (IDS/IPS), portail captif, plugin FreeRADIUS | Gratuit / inclus
Pare-feu | OPNsense Business Edition – option | Deciso | Logiciel | 0 | 150 | Par an | 0 | 0 | OPTION : support et mises à jour commerciales ; prix à confirmer | Estimation
Segmentation réseau / VLAN | VLAN et ACL (LAN 1 à 5 + VLAN WAN 10/20/30) | Cisco / MikroTik / OPNsense | Configuration | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Un VLAN par LAN du diagramme ; plan VLAN définitif à compléter | Gratuit / inclus
VPN | VPN IPsec / WireGuard (inclus OPNsense) | Deciso | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Accès distant des administrateurs | Gratuit / inclus
Contrôle d'accès | 802.1X / RADIUS (FreeRADIUS) et portail captif | Deciso / FreeRADIUS | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Authentification des bornes et des invités | Gratuit / inclus
Authentification | Active Directory + GPO (inclus Windows Server) | Microsoft | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Comptes, droits, mots de passe, stratégies (coût dans Logiciels) | Gratuit / inclus
Antivirus / EDR | ESET PROTECT Entry (ou équivalent) | ESET | Logiciel | 6 | 45 | Par an | 270 | 270 | Antivirus/EDR serveurs et postes ; renouvellement annuel | Estimation
Sauvegarde | NAS Synology DS224+ | Synology | Matériel | 1 | 330 | Une fois | 330 | 0 | Cible de sauvegarde locale | Estimation
Sauvegarde | Disque NAS 6 To (RAID 1) | Seagate IronWolf | Matériel | 2 | 150 | Une fois | 300 | 0 | Stockage des sauvegardes | Estimation
Sauvegarde | Active Backup for Business | Synology | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Sauvegarde des serveurs et des postes, incluse avec le NAS | Gratuit / inclus
Journalisation et détection | Wazuh (SIEM / XDR open source) | Wazuh | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Centralisation des journaux et détection d'incidents (VM sur serveur .2) | Gratuit / inclus
Protection des données | Chiffrement (BitLocker, TLS/MQTTS) et certificats Let's Encrypt | Microsoft / Let's Encrypt | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Données au repos et en transit | Gratuit / inclus
Options | Audit de sécurité / test d'intrusion – option | Prestataire (à choisir) | Service | 0 | 3000 | Une fois | 0 | 0 | OPTION : utile si le réseau traite des données de santé | Estimation
Options | Assurance cyber – option | Assureur (à choisir) | Service | 0 | 1000 | Par an | 0 | 0 | OPTION : fourchette indicative 500 à 2 000 €/an | Estimation
TOTAL | [6 empty] | 1800 | 270
Sous-totaux par catégorie | [6 empty] | Total année 1 HT | Récurrent annuel HT
Pare-feu | [6 empty] | 900 | 0
Segmentation réseau / VLAN | [6 empty] | 0 | 0
VPN | [6 empty] | 0 | 0
Contrôle d'accès | [6 empty] | 0 | 0
Authentification | [6 empty] | 0 | 0
Antivirus / EDR | [6 empty] | 270 | 270
Sauvegarde | [6 empty] | 630 | 0
Journalisation et détection | [6 empty] | 0 | 0
Protection des données | [6 empty] | 0 | 0
Options | [6 empty] | 0 | 0

## Supervision
Supervision
Supervision, alertes, journaux et performances. Prix HT estimés.
Catégorie | Élément | Marque / Éditeur | Nature | Quantité | Prix unitaire HT | Périodicité | Total année 1 HT | Récurrent annuel HT | Rôle / remarques | Statut du prix
Supervision réseau et serveurs | Zabbix 7.0 LTS (SNMP + agents) | Zabbix (open source) | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | VM sur le serveur .2 : supervision routeurs, switchs, bornes, serveurs | Gratuit / inclus
Surveillance des équipements | Sondes SNMP / ICMP sur les équipements réseau | Zabbix | Configuration | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Inclus dans Zabbix | Gratuit / inclus
Alertes | Alertes Zabbix par e-mail / messagerie | Zabbix | Configuration | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Déclencheurs sur panne de lien, équipement ou service | Gratuit / inclus
Centralisation des journaux | Syslog vers Wazuh | Wazuh | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Voir onglet Sécurité (coût déjà compté) | Gratuit / inclus
Gestion des performances | Grafana OSS | Grafana Labs (open source) | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Tableaux de bord de performance alimentés par Zabbix | Gratuit / inclus
Capacité d'hébergement | Extension mémoire serveur .2 (16 → 32 Go ECC) | Dell | Matériel | 1 | 130 | Une fois | 130 | 0 | Héberge les VM Zabbix et Wazuh à côté de la VM WEB/BDD | Estimation
TOTAL | [6 empty] | 130 | 0
Sous-totaux par catégorie | [6 empty] | Total année 1 HT | Récurrent annuel HT
Supervision réseau et serveurs | [6 empty] | 0 | 0
Surveillance des équipements | [6 empty] | 0 | 0
Alertes | [6 empty] | 0 | 0
Centralisation des journaux | [6 empty] | 0 | 0
Gestion des performances | [6 empty] | 0 | 0
Capacité d'hébergement | [6 empty] | 130 | 0

## Maintenance
Maintenance
Contrats, garanties, support et stock de remplacement. Jaune = option (quantité 0).
Catégorie | Élément | Marque / Éditeur | Nature | Quantité | Prix unitaire HT | Périodicité | Total année 1 HT | Récurrent annuel HT | Rôle / remarques | Statut du prix
Support constructeur | Dell ProSupport Next Business Day, 3 ans (serveurs T150) | Dell | Service | 2 | 250 | Une fois | 500 | 0 | Intervention J+1 ; renouvellement au bout de 3 ans | Estimation
Garantie | Garantie Cisco CBS250/350 (limitée à vie, incluse) | Cisco | Garantie | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Incluse à l'achat | Gratuit / inclus
Garantie | Garanties constructeur MikroTik, TP-Link, Ubiquiti, Yealink, Deciso | Divers | Garantie | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Incluses ; durées à confirmer auprès de chaque fabricant | Gratuit / inclus
Maintenance | Contrat de maintenance / infogérance de base | Prestataire (à choisir) | Service | 1 | 1000 | Par an | 1000 | 1000 | Estimation ; astreinte et interventions à définir | Estimation
Maintenance logicielle | Mises à jour (WSUS inclus Windows Server, apt, OPNsense) | Divers | Logiciel | 1 | 0 | Une fois | 0 | 0 | Processus interne, fenêtres de maintenance planifiées | Gratuit / inclus
Remplacement du matériel | Switch CBS250-24PP-4G de secours | Cisco | Matériel | 1 | 330 | Une fois | 330 | 0 | Stock de remplacement immédiat | Estimation
Remplacement du matériel | Routeur RB5009 de secours | MikroTik | Matériel | 1 | 220 | Une fois | 220 | 0 | Stock de remplacement immédiat | Estimation
Remplacement du matériel | SSD de secours pour serveurs | Divers | Matériel | 2 | 120 | Une fois | 240 | 0 | Remplacement rapide d'un disque du RAID 1 | Estimation
Options | Abonnement Proxmox VE (support) – option | Proxmox Server Solutions | Service | 0 | 115 | Par an | 0 | 0 | OPTION : prix à confirmer | Estimation
TOTAL | [6 empty] | 2290 | 1000
Sous-totaux par catégorie | [6 empty] | Total année 1 HT | Récurrent annuel HT
Support constructeur | [6 empty] | 500 | 0
Garantie | [6 empty] | 0 | 0
Maintenance | [6 empty] | 1000 | 1000
Maintenance logicielle | [6 empty] | 0 | 0
Remplacement du matériel | [6 empty] | 790 | 0
Options | [6 empty] | 0 | 0

## Installation
Installation et main d'œuvre
Bâtiment existant : câblage et génie civil intérieur déjà faits. Génie civil extérieur exclu.
Poste | Type | Quantité | Unité | Tarif unitaire HT | Total HT | Remarque
Montage physique des équipements | Main d'œuvre | 2 | jours | 450 | 900 | Fixation en baie, brassage, étiquetage
Configuration des équipements | Main d'œuvre | 22 | jours | 650 | 14300 | Pare-feu, routeurs OSPF/VRRP, switchs, Wi-Fi, serveurs, postes, imprimantes
Supervision, sauvegarde et sécurité | Main d'œuvre | 2 | jours | 650 | 1300 | Zabbix, Wazuh, Active Backup, EDR
Gestion de projet et recette | Main d'œuvre | 3 | jours | 650 | 1950 | Coordination, documentation, tests finaux
Formation du personnel | Prestation | 1 | forfait | 1000 | 1000 | Prise en main du portail captif, de la téléphonie et des procédures de panne
Frais d'installation des liens Internet | Opérateurs | 1 | forfait | 1750 | 1750 | Fourchette du document fourni : 0 à 3 500 €
TOTAL INSTALLATION |  |  |  |  | 21200
dont main d'œuvre (jours facturés) |  |  |  |  | 18450

## Planning
Planning estimé
Durées en jours ouvrés. Configuration = charge (jours-homme) divisée par l'effectif défini dans Hypothèses.
N° | Phase | Durée min (j) | Durée max (j) | Début min (j) | Fin min (j) | Début max (j) | Fin max (j) | Fin min (sem) | Fin max (sem) | Remarque
1 | Étude et commandes (plan IP/VLAN, devis, commandes) | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | Commander les liens en priorité.
2 | Livraison du matériel | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 25 | 2 | 5 | Selon le stock du revendeur.
3 | Raccordement des liens Internet | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 60 | 2 | 12 | 5G en quelques jours, Free 2 à 6 sem., Orange FTTO 4 à 12 sem.
4 | Montage physique | 2 | 2 | 10 | 12 | 25 | 27 | 2.4 | 5.4 | Dès réception du matériel.
5 | Configuration (réseau, serveurs, supervision, sauvegarde) | 12 | 12 | 12 | 24 | 27 | 39 | 4.8 | 7.8 | Charge en jours-homme / effectif.
6 | Tests et recette | 3 | 5 | 24 | 27 | 39 | 44 | 5.4 | 8.8 | Bascule des liens, roaming, VRRP, sauvegardes.
7 | Mise en service interne et prise en main | 1 | 2 | 27 | 28 | 44 | 46 | 5.6 | 9.2 | Réseau interne sur 5G/Free si Orange pas prêt.
| Mise en service complète (tous les liens prêts) |  |  |  | 28 |  | 60 | 5.6 | 12 | Dépend surtout du délai de l'Orange FTTO.

## Hypothèses
Hypothèses du projet
Cellules bleues sur fond jaune = à modifier. Tout le classeur se recalcule. Montants HT.
Paramètre | Valeur | Source / remarque
TVA | 20% | Taux normal France (modifiable)
Nombre d'utilisateurs | 50 | HYPOTHÈSE à confirmer (détermine le nombre de CAL Windows Server)
Effectif de l'équipe technique | 2 | Personnes (1 = projet seul)
Jours ouvrés par semaine | 5
Tarif journalier ingénieur réseau | 650 | € HT/jour, estimation courante en France
Tarif journalier technicien | 450 | € HT/jour, estimation courante en France
Aléas | 10% | Appliqués au matériel + installation
Abonnement Orange FTTO (mensuel) | 600 | ESTIMATION dans la fourchette 300 à 1 700 €/mois du document fourni ; à confirmer par devis
Frais d'installation des liens Internet | 1750 | ESTIMATION : milieu de la fourchette 0 à 3 500 € du document fourni (génie civil extérieur exclu)
Postes utilisateurs supplémentaires | 0 | À COMPLÉTER (le diagramme prévoit 2 PC)
Serveurs protégés par EDR | 4 | Les 4 serveurs du diagramme
Postes protégés par EDR (total) | 6 | Serveurs + postes d'accueil + postes supplémentaires
Hypothèses et éléments à compléter
• Périmètre : bâtiment existant, câblage et génie civil intérieur déjà réalisés (non comptés) ; génie civil extérieur exclu.
• Architecture : le diagramme fourni est la référence ; 4 serveurs physiques + 1 NAS de sauvegarde (hypothèse). Supervision et journaux en VM sur le serveur .2 (hyperviseur Proxmox).
• Pare-feu : OPNsense (Deciso DEC740) comme dans le diagramme ; le PDF des liens cite un Stormshield (écart à trancher).
• Imprimantes : 2 imprimantes laser réseau ajoutées à la demande ; emplacement à définir ; impression via le serveur Windows (.1).
• Tous les prix sont des ESTIMATIONS HT (2025-2026) à confirmer par devis, sauf les liens Internet issus du document fourni (fourchettes).
• Budget « première année » = achats + installation + 12 mois d'abonnements/renouvellements. Les coûts récurrents sont isolés dans la Synthèse.