## Gantt
PLANNING GANTT — PROJET PILPRO
N° | Jour | Tâche | Début | Fin | Durée (h) | Type | Statut | Avancement | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00
1 | Mer 07/10 | Analyse du cahier des charges | 8:00 | 10:00 | 2 | Normal | Terminé | 100% | Normal | Normal
2 | Mer 07/10 | Trello : déclaration du projet, du groupe + captures | 9:00 | 11:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  | Normal | Normal
3 | Mer 07/10 | Définition des besoins et contraintes | 10:00 | 12:00 | 2 | Normal | Terminé | 100% |  |  | Normal | Normal
4 | Mer 07/10 | Rendu TP : rapport PowerPoint | 11:00 | 13:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  |  |  | Normal | Normal
5 | Mer 07/10 | Rendu TP : export PDF + vérification | 13:00 | 13:30 | 0.5 | Normal | À faire | 0% | [5 empty] | Normal
6 | Mer 07/10 | Conception de l'architecture réseau | 13:00 | 15:00 | 2 | Normal | Terminé | 100% | [5 empty] | Normal | Normal
7 | Mer 07/10 | Schéma réseau + architecture détaillée | 15:00 | 18:00 | 3 | Normal | En attente/Bloqué | 0% | [7 empty] | Normal | Normal | Normal
8 | Mer 07/10 | Soir : vérification de l'architecture | 18:00 | 20:00 | 2 | Heure sup | À faire | 0% | [10 empty] | Heure sup | Heure sup
9 | Jeu 08/10 | Plan d'adressage IP | 8:00 | 10:00 | 2 | Normal | Terminé | 100% | Normal | Normal
10 | Jeu 08/10 | Cahier financier | 8:00 | 9:30 | 1.5 | Normal | En cours | 50% | Normal | Normal
11 | Jeu 08/10 | Gantt | 9:30 | 10:30 | 1 | Normal | En cours | 50% |  |  | Normal
12 | Jeu 08/10 | Préparation des équipements | 10:00 | 12:00 | 2 | Normal | Terminé | 100% |  |  | Normal | Normal
13 | Jeu 08/10 | IDS et alerte | 10:30 | 12:00 | 1.5 | Normal | En cours | 50% |  |  |  | Normal
14 | Jeu 08/10 | Configuration réseau / VLAN / routage | 13:00 | 15:30 | 2.5 | Normal | En cours | 50% | [5 empty] | Normal | Normal | Normal
15 | Jeu 08/10 | Config Node-RED | 13:00 | 14:30 | 1.5 | Normal | En cours | 50% | [5 empty] | Normal | Normal
16 | Jeu 08/10 | DHCP/DNS (Windows Server) | 14:30 | 16:00 | 1.5 | Normal | En attente/Bloqué | 0% | [7 empty] | Normal
17 | Jeu 08/10 | Configuration FortiGate | 15:30 | 18:00 | 2.5 | Normal | Terminé | 100% | [8 empty] | Normal | Normal
18 | Jeu 08/10 | Configuration borne wifi | 16:00 | 17:00 | 1 | Normal | Attente de test | 90% | [8 empty] | Normal
19 | Jeu 08/10 | Contact entreprise | 17:00 | 18:00 | 1 | Normal | À faire | 0% | [9 empty] | Normal
20 | Jeu 08/10 | Soir : vérifications de la configuration | 18:00 | 20:00 | 2 | Heure sup | À faire | 0% | [10 empty] | Heure sup | Heure sup
21 | Ven 09/10 | VPN / IPsec | 8:00 | 10:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | Normal | Normal
22 | Ven 09/10 | Plan bâtiment | 8:00 | 9:30 | 1.5 | Normal | À faire | 0% | Normal | Normal
23 | Ven 09/10 | Évaluation des risques | 9:30 | 11:00 | 1.5 | Normal | À faire | 0% |  |  | Normal
24 | Ven 09/10 | SD-WAN | 10:00 | 12:00 | 2 | Normal | À faire | 0% |  |  | Normal | Normal
25 | Ven 09/10 | Partages NFS selon statut utilisateurs | 11:00 | 12:00 | 1 | Normal | À faire | 0% |  |  |  | Normal
26 | Ven 09/10 | Zabbix / supervision | 13:00 | 15:00 | 2 | Normal | À faire | 0% | [5 empty] | Normal | Normal
27 | Ven 09/10 | Liste des données sensibles | 13:00 | 14:00 | 1 | Normal | À faire | 0% | [5 empty] | Normal
28 | Ven 09/10 | Attaque et contre-mesure | 14:00 | 15:30 | 1.5 | Normal | À faire | 0% | [6 empty] | Normal | Normal
29 | Ven 09/10 | Configuration badgeuse | 15:00 | 17:00 | 2 | Normal | Attente de test | 90% | [7 empty] | Normal | Normal
30 | Ven 09/10 | Pentest du réseau | 15:30 | 16:30 | 1 | Normal | À faire | 0% | [8 empty] | Normal
31 | Ven 09/10 | Téléphonie Xlite (optionnel) | 16:30 | 17:30 | 1 | Normal | À faire | 0% | [9 empty] | Normal
32 | Ven 09/10 | Configuration ouverture de porte | 17:00 | 18:00 | 1 | Normal | À faire | 0% | [9 empty] | Normal
33 | Ven 09/10 | Soir : tests badgeuse / porte | 18:00 | 20:00 | 2 | Heure sup | À faire | 0% | [10 empty] | Heure sup | Heure sup
|  | TOTAL |  |  | 55
| Légende : | Heures normales | Heures supplémentaires (soir)
Note :

## Synthèse
SYNTHÈSE DU PROJET PILPRO
Jour | Heures normales | Heures sup. | Total (h)
Aujourd'hui | 0 | 0 | 0
07/10 | 0 | 0 | 0
08/10 | 0 | 0 | 0
09/10 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0