## Synthèse
Hôpital de campagne – Synthèse du projet réseau
Matériel + installation + abonnements + planning. Tout est calculé à partir des autres onglets.
Poste | Minimum | Maximum | Détail
Matériel réseau | 9060 | 9190 | Onglet Matériel
Installation (fournitures, main d'œuvre, liens) | 17550 | 23650 | Onglet Installation
Aléas | 2661 | 3284 | % défini dans Hypothèses
TOTAL À L'INSTALLATION | 29271 | 36124
dont main d'œuvre (aléas non inclus) | 15850 | 18450 | Économisable si l'installation est faite en interne
total sans main d'œuvre (aléas inclus) | 11836 | 15829 | Projet réalisé par l'équipe elle-même
Abonnements Internet par mois | 360 | 1800 | 3 liens : Orange FTTO, Free, 5G
Abonnements Internet par an | 4320 | 21600
COÛT DE LA PREMIÈRE ANNÉE | 33591 | 57724 | Installation + 12 mois d'abonnement

## Hypothèses
Hypothèses du projet – hôpital de campagne
Cellules bleues sur fond jaune = à modifier ; tout le reste du classeur se recalcule. Montants HT, estimations indicatives (devis à obtenir).
Paramètre | Valeur | Unité / source
Effectif de l'équipe technique | 2 | personnes (1 = projet seul, 2 à 3 = équipe)
Jours ouvrés par semaine | 5 | jours
Charge de configuration – minimum | 20 | jours-homme (estimation)
Charge de configuration – maximum | 24 | jours-homme (estimation)
Commande des liens Internet (début) | 0 | jours après le lancement (0 = commandés dès le début)
Tarif journalier ingénieur réseau | 650 | € HT / jour (pratique courante en France)
Tarif journalier technicien | 450 | € HT / jour (pratique courante en France)
Montage physique des équipements | 2 | jours-homme (baies, brassage, étiquetage)
Gestion de projet et recette | 3 | jours-homme
Aléas | 10% | % appliqué au matériel + installation
Inclure les onduleurs (1 = oui, 0 = non) | 1 | fourniture annexe, hors diagramme
Périmètre : bâtiment existant, câblage et génie civil intérieur déjà réalisés ; génie civil extérieur exclu.
Pare-feu : OPNsense (Deciso DEC740) comme dans le diagramme. Avec un Stormshield (cité dans le PDF des liens), prévoir environ +1 000 à 1 500 €.
Sources des liens Internet : document « Coût des liens Internet, hôpital de campagne » fourni (Selectra, Echos du Net, LaFibreOptique, Arcep).

## Matériel
Matériel réseau – correspondance avec le diagramme
Prix indicatifs HT (2025-2026). PU = prix unitaire. Alternatives moins chères indiquées dans les modèles.
Équipement du diagramme | Marque | Modèle | Qté | PU min (€) | PU max (€) | Total min (€) | Total max (€) | Rôle / caractéristiques
Pare-feu OPNsense | Deciso | DEC740 (OPNsense préinstallé) | 1 | 900 | 900 | 900 | 900 | IDS/IPS Suricata, VPN, Radius, portail captif, ~10 Gb/s, ports 10GbE SFP+ et 2,5GbE
Switch L2 WAN (liens FTTO/FTTH/5G) | TP-Link | Omada SG2210P (ou TL-SG108E) | 1 | 100 | 100 | 100 | 100 | 8 ports gigabit, VLAN 802.1Q, administrable
Switch L2 côté firewall | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | 24 ports gigabit, 4 SFP, VLAN, STP, LACP
Routeurs de cœur et distribution (OSPF) | MikroTik | RB5009UG+S+IN | 6 | 220 | 220 | 1320 | 1320 | OSPF, VRRP, 7 ports gigabit + 1 SFP+ 10G
Switch L2 LAN 1 (salle d'opération) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | 330 | 330 | 330 | 330 | 24 ports gigabit, PoE+ 100 W, VLAN
Switch L2 LAN 2 (labo/stock) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | 330 | 330 | 330 | 330 | PoE+ pour alimenter la borne Wi-Fi
Switch L2 LAN 3 (hall) | Cisco | CBS250-24PP-4G | 1 | 330 | 330 | 330 | 330 | PoE pour borne, téléphone IP et capteur
Switch L2 LAN 4 (chambre) | Cisco | CBS250-8PP-D | 1 | 150 | 150 | 150 | 150 | 8 ports PoE+, sans ventilateur (silencieux)
Switch L2 LAN 5 (serveurs) | Cisco | CBS350-24T-4G | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | Liaisons stables vers les serveurs, SFP en liaison montante
Bornes Wi-Fi (LAN 2 et LAN 3, roaming) | Ubiquiti | UniFi U6 Pro (ou TP-Link EAP650) | 2 | 160 | 160 | 320 | 320 | Wi-Fi 6, PoE, roaming 802.11r/k/v, SSID par VLAN, Radius
Contrôleur Wi-Fi | Ubiquiti | UniFi Cloud Gateway / contrôleur logiciel | 1 | 0 | 130 | 0 | 130 | Gestion centralisée du roaming (logiciel sur serveur = gratuit)
Serveur Windows DHCP/DNS/AD (.1) | Dell | PowerEdge T150 + Windows Server 2022 Essentials | 1 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | Xeon E-2300, 16 Go ECC, 2 disques en RAID 1
Serveur WEB/BDD (.2) | Dell | PowerEdge T150 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Linux, MariaDB (3306), application web (3000)
Serveur MQTT/Node-RED (.3) | Intel | NUC 13 Pro (ou Raspberry Pi 5, ≈ 100 €) | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | Mosquitto (1883), Node-RED (1880), dashboard (8883)
Serveur de téléphonie (.4) | Dell | OptiPlex Micro (Asterisk/FreePBX) | 1 | 450 | 450 | 450 | 450 | Appels internes SIP, léger
Téléphones IP (LAN 3 et LAN 4) | Yealink | SIP-T31P | 2 | 50 | 50 | 100 | 100 | SIP, PoE, 2 ports gigabit
Capteur MQTT (MQTTS) | Shelly / Milesight | Passerelle capteur compatible MQTT TLS | 1 | 80 | 80 | 80 | 80 | Publie en MQTT sur TLS
PC (hall d'accueil) | Dell | OptiPlex 3000 Micro | 2 | 550 | 550 | 1100 | 1100 | Poste d'accueil, Ethernet gigabit
TOTAL MATÉRIEL | [5 empty] | 9060 | 9190

## Abonnements
Liens Internet – abonnements et installation
Source : document « Coût des liens Internet, hôpital de campagne » fourni (montants HT indicatifs, seul un devis fait foi).
Lien | VLAN | Abonnement mensuel min (€) | Abonnement mensuel max (€) | Installation min (€) | Installation max (€) | Remarque
Fibre Orange FTTO | 10 | 300 | 1700 | 0 | 3500 | Fibre dédiée entreprise, GTR 4 h, débit symétrique. Frais selon distance au réseau opérateur (génie civil exclu).
Fibre Free (Freebox Pro) | 20 | 40 | 40 | 0 | 0 | Fibre mutualisée, sans garantie de rétablissement. Installation à confirmer auprès de Free.
5G data pro (double SIM) | 30 | 20 | 60 | 0 | 0 | Lien de secours ; cartes SIM de quelques dizaines d'euros (négligeable).
TOTAL |  | 360 | 1800 | 0 | 3500
Coût annuel des abonnements |  | 4320 | 21600
Basculement automatique par le pare-feu : Orange, puis Free, puis 5G (secours).

## Installation
Installation et main d'œuvre
Bâtiment existant : câblage et génie civil intérieur déjà faits, donc non comptés. Génie civil extérieur exclu.
Poste | Type | Qté min | Qté max | PU min (€) | PU max (€) | Total min (€) | Total max (€) | Remarque
Cordons de brassage et multiprises | Fourniture | 1 | 1 | 300 | 300 | 300 | 300 | Forfait
Routeur 5G (ex. Teltonika RUTX50) | Fourniture | 1 | 1 | 400 | 400 | 400 | 400 | Cité dans le PDF des liens, absent du tableau matériel
Onduleurs (1 gros + 3 petits) | Fourniture | 1 | 1 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Optionnel, hors diagramme (voir Hypothèses)
Montage physique des équipements | Main d'œuvre | 2 | 2 | 450 | 450 | 900 | 900 | Technicien : fixation en baie, brassage, étiquetage
Configuration de tous les équipements | Main d'œuvre | 20 | 24 | 650 | 650 | 13000 | 15600 | Ingénieur réseau : firewall, routeurs, switchs, Wi-Fi, serveurs, postes
Gestion de projet et recette | Main d'œuvre | 3 | 3 | 650 | 650 | 1950 | 1950 | Coordination, documentation, tests finaux
Frais d'installation des liens Internet | Opérateurs | 1 | 1 | 0 | 3500 | 0 | 3500 | Selon le PDF des liens (0 à 3 500 €)
SOUS-TOTAL INSTALLATION (hors aléas) | [5 empty] | 17550 | 23650
Dont main d'œuvre | [5 empty] | 15850 | 18450

## Planning
Planning estimé – de la commande à la mise en service
Durées en jours ouvrés. Gantt (colonnes N à Z) : pire cas, par semaine. Les durées de configuration dépendent de l'effectif (onglet Hypothèses).
N° | Phase | Durée min (j) | Durée max (j) | Début min (j) | Fin min (j) | Début max (j) | Fin max (j) | Fin min (sem) | Fin max (sem) | Remarque | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | S13
1 | Étude et commandes (plan IP/VLAN, devis, commandes) | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 | 10 | 1 | 2 | Commander les liens en priorité. | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | Livraison du matériel | 5 | 15 | 5 | 10 | 10 | 25 | 2 | 5 | Selon le stock du revendeur. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Raccordement des liens Internet | 10 | 60 | 0 | 10 | 0 | 60 | 2 | 12 | 5G en quelques jours, Free 2 à 6 sem., Orange FTTO 4 à 12 sem. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0
4 | Montage physique (baies, brassage, étiquetage) | 2 | 2 | 10 | 12 | 25 | 27 | 2.4 | 5.4 | Dès réception du matériel. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | Configuration (firewall, routeurs, switchs, Wi-Fi, serveurs, postes) | 10 | 12 | 12 | 22 | 27 | 39 | 4.4 | 7.8 | Charge en jours-homme divisée par l'effectif. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | Tests et recette (bascule, roaming, VRRP, sauvegardes) | 3 | 5 | 22 | 25 | 39 | 44 | 5 | 8.8 | Documentation incluse. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Mise en service interne et prise en main | 1 | 2 | 25 | 26 | 44 | 46 | 5.2 | 9.2 | Réseau interne sur 5G/Free si Orange pas prêt. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0
| Mise en service complète (tous les liens prêts) |  |  |  | 26 |  | 60 | 5.2 | 12 | Dépend surtout du délai de l'Orange FTTO.

## Scénarios
Durée selon la taille de l'équipe
Scénario | Effectif | Réseau interne prêt – min (sem) | Réseau interne prêt – max (sem) | Tous liens prêts – min (sem) | Tous liens prêts – max (sem)
1 seule personne (projet scolaire) | 1 | 7.2 | 11.6 | 7.2 | 12
Équipe de 2 | 2 | 5.2 | 9.2 | 5.2 | 12
Équipe de 3 | 3 | 4.5333 | 8.4 | 4.5333 | 12
Le réseau interne peut être mis en service avant l'Orange FTTO (sur 5G ou Free) ; « tous liens prêts » est limité par le délai de l'opérateur.